УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:                     ( С.П. Парыгина)

«___» ______________2010

План - график

по введению федерального государственного

образовательного стандарта

начального общего образования

в МОУСОШ № 7 на 2010- 2013 г.г.

| 1. Нормативно-методическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ |  | Сентябрь 2010 г. | зам. директора по УВР |
| Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения. Принятие основной образовательной программы органом самоуправления образовательного учреждения в соответствии с Уставом Внесение изменений в Уставы, локальные акты, должностные инструкции |  | Ноябрь 2010-апрель 2011г. Август 2011г. | творческая группа педагогов, зам. директора по УВР директор школы |
| Использование инструктивно-методического письма в работе образовательного учреждения |  | май 2010 г. | зам. директора по УВР |
| Создание и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности |  | сентябрь 2011 г. | зам. директора по УВР, руководители учреждений культуры ДШИ, ДК им. Артема; ДЮСШ « Темп» |
| Использование методических рекомендаций в работе образовательного учреждения |  | сентябрь 2010 г. | зам. директора по УВР |
| Участие учителей начальных классов ОУ в школьных семинарах творческой группы «Методическое сопровождение ФГОС НОО второго поколения» август 2010 г. – «ФГОС НОО второго поколения: цели, содержание, особенности. Программа формирования УУД» сентябрь 2010 г. – «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» декабрь 2010 г.- «Методы и приемы работы, применяемые на уроке для формирования регулятивных универсальных учебных действий» январь 2011г. – Системно-деятельностный подход к обучению - особенность стандартов нового поколения» |  | февраль 2010г. – май 2011 г. | зам. директора по УВР Барабаш Л.В. руководитель группы Бусленко М.И. |
| Участие учителей начальных классов ОУ в заседаниях школьного методического объединения октябрь - «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: концепция, структура, содержание, механизмы введения» ноябрь 2010 г. - «Новый образовательный стандарт. Содержание и особенности. Познавательные УУД» декабрь 2010 г. - «Возможности ИКТ как средство формирования познавательных учебных действий» февраль 2011 г. - «Новый образовательный стандарт в действии. Организация внеклассной работы в 1-х классах» март 2012 г. - «Модель системы оценки планируемых результатов освоения основных образовательных программ на ступени начального общего образования в условиях введения ФГОС» |  | сентябрь 2010 – май 2012 г.г. | зам. директора по УВР, учителя начальных классов |
| Проведение методических недель по ознакомлению с современными педагогическими технологиями |  | в течение года | руководитель ШМО учителей начальных классов |
| Тематический педсовет «Переход ОУ на новый ФГОС с 01.09.11г.» |  | Апрель 2011 г. | зам. директора по УВР |
| Составление педагогами плана индивидуального профессионального развития. |  | март 2011 г. | Бусленко М.И. |
| Система оценки планируемых результатов обучения в начальной школе - Использование методических рекомендаций по введению новых форм оценивания. - Введение в структуру образовательного процесса современных методик и технологий оценивания, позволяющих увидеть динамику роста и развития ребенка - Создание системы учета внеучебных достижений учащихся. - Накопление банка КИМов |  | сентябрь 2010 г. -март 2011г. | инициативная группа |
| Разработка системы контроля по введению ФГОС - Составление графика внутришкольного контроля по введению ФГОС - Проведение мониторинга готовности педагогов ОУ к введению ФГОС |  | сентябрь 2010 г. -март 2011 г. | зам. директора по УВР |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Определение классов и педагогов, участвующих в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году | март 2011 г. |  | директор |
| Создание творческой группы педагогов по введению ФГОС | май 2011 г. |  | зам. директора по УВР |
| Создание инициативных групп по разработке ООПНОО. | Июль 2011 г. |  | зам. директора по УВР |
| Разработка программ для ООП НОО: - Программа формирования УУД - Рабочие программы учебных предметов - Программа духовно-нравственного развития, воспитания - Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни - Программы внеурочной деятельности | Октябрь 2010-апрель 2011 г.г. |  | инициативная группа |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС и определения необходимых потребностей | октябрь 2011 г. |  | зам. директора по АХЧ, педагоги, работающие в 4-х классах |
| Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | март 2011 г. |  | библиотекарь |
| Пополнение фондов школьной библиотеки учебной, научно-методической литературой | 2010-2011 г.г. |  | библиотекарь |
| Обновление фондов учебной литературой в школьной библиотеке в соответствии с требованиями ФГОС | 2010-2011 г.г. |  | библиотекарь |
| Создание электронного банка научно-методической литературы | 2010-2011 г.г. |  | библиотекарь |
| Планирование курсовой подготовки учителей начальных классов, директоров ОУ, заместителей директоров ОУ |  |  | директор |
| Использование инструктивно-методического письма в работе образовательного учреждения | март 2011 г. |  | директор |
| Участие педагогов в педагогических чтениях | март 2011 г. |  | зам. директора по УВР |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по введению ФГОС | 2010-2011 учебный год |  | зам. директора по УВР |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Изучение ФГОС начального общего образования |  |  | педагоги начальных классов |
| Проведение индивидуальных консультаций для учителей по вопросам перехода на новый ФГОС. | в течение года |  | зам. директора по УВР |
| Организация изучения мнения родителей, общественности по вопросам введения ФГОС | Сентябрь 2010 г- май 2012 г |  | зам. директора по УВР |
| 5. Финансовово-экономическое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | август 2012 г. |  | директор |